## Tareas
Tareas del proyecto
Fase | Código | Nombre y descripción | Dur. prev. (h) | Dur. real
Análisis | T00 | Análisis funcional del proyecto a desarrollar
|  | Descripción del proyecto a realizar y estudio y definición de las funciones que va a llevar a cabo la aplicación. Se debe contemplar la información que va a ser guardada en la aplicación a nivel de entidad, así como especificar el flujo de ejecución de la aplicación en caso de ser necesario alguno específico. | 1:30 | 3:00
Diseño | T01 | Diseño y desarrollo de clases del proyecto (LN + LP)
|  | Diseño de las clases fundamentales para los datos del proyecto, su jerarquía de herencia y los atributos y métodos fundamentales. La clases deberán de ser programadas al menos con sus atributos básicos y con todas las descripciones javadoc pertinentes, estando distribuidas de forma correcta en paquetes adecuados. | 1:30 | 2:30
Desarrollo | T02 | Diseño y Desarrollo de interfaces en las clases básicas
|  | Implementación de las interfaces necesarias para el intercambio entre LP-LN (itfProperty) y para el intercambio entre LN-LD (itfDatos), además de la clase clsDatos para el acceso a ficheros binarios. Entrega mínima de un "camino de funcionalidad" . | 6:00 | 12:45
Diseño | T03 | Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación
|  | Diseño de las excepciones de tipo Exception que va a lanzar la aplicación, así como las de tipo runtimeException asociadas a itfProperty. Además, creación de las interfaces y clases necesarias para ordenación. | 13:30 | 19:25
Desarrollo | T04 | Desarrollo de excepciones y gestión de errores y ordenación
|  | Identificación de las situaciones de error, codificación y atrapado de excepciones y comprobación de robustez de las clases de datos y codificación de funcionalidades de ordenación. | 1:00 | 1:30
Diseño | T05 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario
|  | Diseño del interfaz gráfico del proyecto y descripción de la funcionalidad para el usuario. Implementación del aspecto visual (sin funcionalidad). Se trata del pintado de las pantallas | 20:00 | 22:00
Desarrollo | T06 | Desarrollo de resto del proyecto
|  | Implementación de la funcionalidad de las ventanas y enlace con las clases de datos e interfaces de ordenación o comparación. | 20:00 | 30:00
Pruebas | T07 | Integración y pruebas
|  | Integración final de todo el código, preparación de despliegue (jar) y pruebas extensivas de sistema | 15:00 | 15:00
Análisis | T08 | Cierre e informe de desarrollo
|  | Cierre de proyecto, análisis de cumplimiento de objetivos (calidad y tiempo) y elaboración de informe de desarrollo | 2:00 | 2:00

## Planificacion
Planificación del proyecto
Código tarea | h dur. planif. | h. dur. | Semanas | [14 empty] | Anotaciones y desviaciones
|  | reales | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20
T00 | 4 |  | 1:30 | [14 empty] | Complicacion para la recogida de datos
|  | 3:00 | 3:00
T01 | 1:30 |  |  |  |  | 1:30 | [11 empty] | Dudas a la hora de generar las clases y metodos correctamente.
|  | 2:30 |  |  |  | 2:30
T02 | 0.25 | [5 empty] | 2:00 | 4:00 | [9 empty] | Dudas sobre fechas tipos de datos booleanos y edicion de datos una vez metidos en BD.
|  | 0.53125 |  |  |  |  | 3:00 | 9:45
T03 | 0.5625 | [7 empty] | 7:00 | 3:00 | 3:30 | [6 empty] | Problema con el borrado de Pedidos
|  | 0.80903 | [6 empty] | 7:20 | 8:05 | 4:00
T04 | 0.041667 | [9 empty] | 1:00 | [6 empty] | Errores con el metodo de ordenamiento
|  | 0.0625 | [8 empty] | 1:30
T05 | 0.83333 | [9 empty] | 5:00 | 10:00 | 5:00 |  |  |  |  | Inconformidades con el diseño de las pantallas
|  | 0.91667 | [8 empty] | 5:30 | 11:00 | 5:30
T06 | 0.83333 | [11 empty] | 10:00 | 5:00 | 5:00 |  |  | Mayor desarrollo del esperado para la cantidad de pantallas
|  | 1.25 | [10 empty] | 12:00 | 10:00 | 8:00
T07 | 0.625 | [14 empty] | 6:00 | 9:00 | Prueba de aplicación y correcciones varias
|  | 0.625 | [13 empty] | 6:00 | 9:00
T08 | 0.083333 | [15 empty] | 2:00 | Reunir información sobre el proyecto realizado
|  | 0.083333 | [14 empty] | 2:00
TOTAL | 7.2917 | 108:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.083333 | 0.16667 | 0.29167 | 0.125 | 0.39583 | 0.41667 | 0.625 | 0.20833 | 0.20833 | 0.25 | 0.45833
|  |  | 3:00 | 0 | 0 | 0.10417 | 0.125 | 0.40625 | 0.30556 | 0.33681 | 0.45833 | 0.45833 | 0.72917 | 0.41667 | 0.33333 | 0.25 | 0.45833
HITOS
| 2019-02-17 | Descripción funcional proyecto
Clases de LN + LP
itfProperty, itfDatos, clsDatos
Ordenación y excepciones
Interfaz gráfica
Proyecto Final

## Registro Incidencias
FECHA | TAREA | INCIDENCIA | RETRASO | OBSERVACIONES
2019-02-16 | T00 Análisis funcional del proyecto a desarrollar | Recogida de datos | 1,30 horas | Complicaciones a la hora de generar las entidades y atributos debido a la gran cantidad de datos futuros que necesitamos recoger, modificar, eliminar.
2019-03-02 | T01 Diseño y desarrollo de clases del proyecto (LP + LN) | Dudas a la hora de generar clases y metodos correctamente | 1 hora | 1. Relaciones N-M en la base de datos y claves primarias 2. Los atributos en las tablas de la base de datos y la programacion de ellos en Java 3. Clases y herencias 5. Tipo de dato VARCHAR en base de datos con valor binario, en Java cual seria su correspondencia 6. Menús de borrar y consultar datos, modo de desarrollo
2019-03-13 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas con el tipo de datos fecha | 20 minutos | Tenemos dudas sobre que tipo de dato poner a la hora de recoger fechas por pantalla.
2019-03-13 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas con los atributos boolean en BD | 5 minutos | Que tipo de dato hay que asignarle en la base de datos a un dato boolean
2019-03-13 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas a cerca de la aplicación | 5 minutos | ¿Una vez generado los objetos e introducidos los datos en la base de datos se pueden volver a editar esos datos?
2019-03-14 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas con las conversiones de los datos tipo fecha | 30 minutos | Utilizacion de codigo externo que no conseguimos adecuar totalmente a nuestra aplicación.
2019-03-18 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Solucionar los parseos para las fechas | 1 hora | Encontramos codigo en StackOverFlow para solucionar los del parseo de fechas pero nos surgio otro problema.
2019-03-18 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Correcto formateo de las fechas | 2 horas | Tratamos de implementar diferentes formatos para los tipos de aatributos Date pero sin éxito. Queremos lograr que la fecha nos la devuelva en formato nuumérico 00-00-0000 (dd-MM-yyyy) pero no lo logramos
2019-03-19 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Problemas al insertar el driver de conexión con BD | 30 minutos | No supimos como insertar el driver para la conexión con la DB y nos supuso una desconfiguración del proyecto
2019-03-19 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Problemas con Git | 1 hora | Se nos desconfiguro el fichero .classpath y al subirlo a git nos dio problemas (no conseguimos subirlo ni actualizarlo). Lo solucionamo copiando el fichero .classpath del git y borrando el que teniamos en el proyecto.
2019-03-19 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas a cerca de las Propiedades relacionadas con el tipo de dato "DATE" | 15 minutos | No sabemos como aplicar propiedade al tipo de dato DATE (generar otro metodo o combertilo a String)
2019-03-20 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Estructuramiento de la parte LD | 30 minutos | No tenemos una idea clara de como estructurar la parte de LD en el proyecto y tampoco como relacionar las propiedades para hacer las cosultas, inserts, deletes…
2019-03-20 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Dudas con los ArrayList | 15 minutos | Donde hacer la llama de los ArrayList para guardar los objetos puesto que tenemos submenus y necesitamo regresar de unos a otros.
2019-03-21 | T02 Diseño y desarrollo de interfaces en las clases basicas | Problemas con el ArrayList de sacar datos de BD | 15 minutos | Al sacar los datos de BD, hacer los objetos y meterlos en ArrayList nos duplicaba la informacion según haciamos consultas.
2019-03-30 | T03 Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación | Problemas con la BD | 20 minutos | Al hacer la carga de datos de la BD a la aplicaccion no nos extraia la primera linea de datos.
2019-04-01 | T03 Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación | Problemas con fechas | 2 horas | Tenemos problemas al insertar las fechas. Nos cambia el valor de las fechas
2019-04-02 | T03 Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación | Problemas con un retorno de tipo boolean | 5 minutos | Al recoger un dato boolean de BD nos sacaba un NULL por pantalla
2019-04-03 | T03 Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación | Problemas con el borrado de Pedidos | 3 horas | Al intentar borrar de la tabla de pedidos nos da errores
2019-04-08 | Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación | Problema con el metodo de ordenamiento | 30 minutos | Al comparar para ordenar no nos lo hacia de la forma que le habiamos pedido.
2019-04-30 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario | Problema con el paso del Gestor | 30 minutos | Al tratar de pasar el gestor de un menu a otro y a los internal frames no encontrabamos la forma de hacerlo.
2019-05-01 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario | Mostrar InternalFrame | 3 horas y 30 minutos | Al tratar de solucionar el que el mismo InternalFrame no se pudiese abrir dos veces hemos encontrado una serie de problemas.
2019-05-07 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario | Fondo de pantalla | 3 horas | No encontrabamos como poner fotos de fondo de pantalla
2019-05-10 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario | Jtables | 2 horas | Problema para entender el funcionamiento de los Jtables e implementarlos en el proyecto
2019-05-15 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario | Jtables | 3 horas | Problemas para actualizar los datos en los Jtables
Note on A1: cerro fernandez javier: Fecha en la que se registra la incidencia. Formato dd-mm-aa
Note on B1: cerro fernandez javier: Tarea, realizando la cual, ha surgido la incidencia.
Note on C1: cerro fernandez javier: Motivo genérico por el que se ha dado la incidencia.
Note on D1: cerro fernandez javier: Número de horas de retraso que ha supuesto la incidencia. Fomato numérico decimal: Ejemplo: 5,4 horas.
Note on E1: cerro fernandez javier: Explicación de lo que ha sido la incidencia, lo que ha supuesto, y detalles de qué ha sucedido. Se debe indicar el impacto en el proyecto

## Hoja3
Valores de campo Fase | Tareas | Incidencias
Análisis | T00 | Cambio requisito usuario
Diseño | T01 | Error en programación
Desarrollo | T02 | Dificultad técnica
Pruebas | T03 | Modificación de diseño
T04
T05
T06
T07
T08